**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Николаевского сельского поселения Щербиновского района**

**«Противодействие коррупции на территории Николаевского сельского поселения Щербиновского района» за 2020 год**

Муниципальная программа Николаевского сельского поселения Щербиновского района «Противодействие коррупции на территории Николаевского сельского поселения Щербиновского района» была утверждена постановлением администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района № 83 от 31 октября 2014 года. Цель программы: создание системы противодействия коррупции, предупреждение противокоррупционных правонарушений. В течение 2020 года в муниципальную программу внесено одно изменение.

В 2020 году на финансирование муниципальной программы не было предусмотрено из средств местного бюджета, так как мероприятия программы не требовали финансирования. Муниципальная программы не имеет подпрограмм.

В рамках данной муниципальной программы в 2020 году не реализованы 2 основных мероприятий:

1. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения);

2. Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции, проведение ежегодного мониторинга восприятия уровня коррупции, подготовка отчета и доклада о восприятии уровня коррупции.

**Достижение целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя в 2020 году | | Исполненные мероприятия |
| план | факт |
| 1.1. | Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 0 | 0 | проведение антикоррупционного мониторинга |
| 1.2. | Отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | шт. | 0 | 0 | повышение уровня образования специалистов |
| 1.3. | Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших  за отчетный период, (%) | % | 0 | 0 | организация антикоррупционного образования и пропаганды (информационное освещение антикоррупционной деятельности Николаевского сельского поселения Щербиновского района) |
|  | Использование денежных средств |  | - | - |  |

**Оценка степени реализации**

**мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых**

**непосредственных результатов их реализации**

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

 =0/2=0%

**Оценка степени соответствия**

**запланированному уровню расходов**

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:



 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

 - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в бюджете Николаевского сельского поселения Щербиновского района, на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

 =0/0=0%

**Оценка эффективности**

**использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района**

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по следующей формуле:



 - эффективность использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

* =0

**Оценка степени достижения целей**

**и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:



 - степень достижения планового значения целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

 - значение целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

* - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Расчет: 0%

5.3. Степень реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:



 - степень реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

 - степень достижения планового значения целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

N - число целевых показателей программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Расчет: 3

6. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по следующей формуле:



 - эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

 - степень реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

* - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Расчет:  = 0\*100/100=0

Эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается низкой, так как значение ЭРп/п составляет менее 0,9.

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района Н.С. Ткаченко