|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Николаевского сельского поселения Щербиновского района**

**«Молодежь Николаевского сельского поселения Щербиновского района»**

**за 2020 год**

Муниципальная программа Николаевского сельского поселения Щербиновского района «Молодежь Николаевского сельского поселения Щербиновского района» была утверждена постановлением администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района № 82 от 31 октября 2014 года. Цель программы: создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса. В течение 2020 года в муниципальную программу внесено одно изменение.

Финансирование по муниципальной программе в 2020 году не осуществлялось. Муниципальная программа не имеет подпрограмм.

В рамках данной муниципальной программы в 2020 году были реализованы основные мероприятия:

1. Мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодежи Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни молодежи Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

3. Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

4. Мероприятия, направленных на профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи.

5. Мероприятия, направленные направленных на профилактику правонарушений, табакокурения, алкоголизма и наркомании среди молодежи Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Значение показателей | |
| 2020 год | |
| 1 | 2 | 3 | план | факт |
| 1.1.1 | Количество мероприятий направленных на гражданское и патриотическое во-спитание молодежи | ед. | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | человек | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Количество мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни молодежи | ед. | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на фо-рмирование здорового образа жизни | человек | 70 | 45 |
| 1.1.5 | Количество мероприятий направленных на профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи | ед. | 3 | 3 |
| 1.1.6 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи | человек | 40 | 40 |
| 1.1.7 | Количество мероприятий направленных на профилактику правонарушений, табакокурения, алкоголизма и наркомании среди молодежи | ед. | 4 | 4 |
| 1.1.8 | Количество молодежи участвующей в мероприятиях по профилактике пра-вонарушений, табакокурения, алкоголизма и наркомании среди молодежи | человек | 40 | 40 |
| 1.1.9 | Количество финансовых средств выделенных из бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района на приобретение рабочего инвентаря (настольные игры, спортинвентарь, канцелярские товары, детская аптечка) координаторам по работе с молодежью | рублей | 0,0 | 0,00 |

**Оценка степени реализации**

**мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых**

**непосредственных результатов их реализации**

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

 =5/8=63%

**Оценка степени соответствия**

**запланированному уровню расходов**

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:



 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

 - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в бюджете Николаевского сельского поселения Щербиновского района, на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

 = 0/0=0%

**Оценка эффективности**

**использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района**

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по следующей формуле:



 - эффективность использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

* =63/0=0%

**Оценка степени достижения целей**

**и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:



 - степень достижения планового значения целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

 - значение целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

* - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Расчет: 100%

5.3. Степень реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:



 - степень реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

 - степень достижения планового значения целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

N - число целевых показателей программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Расчет: (5)/8=0,63

6. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по следующей формуле:



 - эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

 - степень реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

* - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Расчет:  = 0,63\*100/100=0,63

Эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается низкой, так как значение ЭРп/п составляет менее 0,9.

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района Н.С. Ткаченко