|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Николаевского сельского поселения Щербиновского района**

**«Обеспечение деятельности администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района»**

**за 2020 год**

Муниципальная программа Николаевского сельского поселения Щербиновского района «Обеспечение деятельности администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района» была утверждена постановлением администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района № 78 от 31 октября 2014 года. Цель программы: повышение эффективности исполнения муниципальных функций администрацией сельского поселения.

В 2020 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств местного бюджета 3 601 995,41 рублей, фактическое исполнение составило 3 523 882,59 рублей или 97,8 %. Муниципальная программы не имеет подпрограмм.

В рамках данной муниципальной программы в 2020 году реализованы 4 основных мероприятий:

1. Информатизация деятельности органов местного самоуправления;

2. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

3. Реализация функций, связанных с муниципальным управлением;

4. Расходы на обеспечение органов местного самоуправления.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | | Значение показателей | | | | | |
| В количественном  изменении | | | В денежном выражении, рублей | | Исполненные мероприятия |
| план | | фактически исполнено | план | фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа Николаевского сельского поселения Щербиновского района  «Обеспечение деятельности администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие № 1 Информатизация деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение функционирования информационных систем | единицы | | 3 | 3 | | 71270,00 | 42690,30 | приобретение информационных услуг |
| 1.2 | Приобретение и обеспечение работоспособного состояния компьютерной техники | единицы | | 3 | 3 | | 58000,00 | 48058,25 | приобретение основных средств, комплектующих и манипуляторов, тонер -картриджей, фотобарабанов услуги по заправке и ремонту картриджей |
| 1.3 | Приобретение и обеспечение работоспособного состояния программного обеспечения | единицы | | 6 | 6 | | 73100,00 | 57579,59 | приобретение программных продуктов, обновление программного обеспечения АС «Бюджет поселения», информационно-технологическое обеспечение программного продукта АРМ «Муниципал», |
| 1.4. | Проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности | единицы | | 1 | 1 | | 1000,00 | 1000,00 | приобретение и продление антивирусных систем |
| 1.5. | Приобретение и продление услуг и устройств связи, сопровождение и модернизация системы электронного документооборота | единицы | | 1 | 1 | | 86000,00 | 69048,55 | телефонная связь администрации |
| 2. | Основное мероприятие №2 Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество изготовленных информационных бюллетеней | шт. | | 1600 | 1600 | | 68 892,00 | 65 600,00 | изготовленные информационных бюллетеней |
| 2.2. | Объем объявлений и информационного материала | кв. см | | 500 | 500 | | 17 500,00 | 16 235,00 | Материалы в газету |
| 3. | Основное мероприятие № 3 Повышение профессионального уровня сотрудников администрации | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество муниципальных служащих и специалистов Администрации, прошедших переподготовку и повышении квалификации | чел. | | 1 | 1 | | 0 | 0 | повышение профессионального уровня путем профессиональной переподготовки и повышения квалификации не проводилось |
| 3.2. | Количество муниципальных служащих и специалистов Администрации прошедших обучение путем участия в научно-практических семинарах, обучающих семинарах, стажировках, конференциях | чел. | | 1 | 1 | | 0 | 0 | повышение профессионального уровня путем участия в научно-практических семинарах, обучающих семинарах, стажировках, конференциях |
| 4. | Основное мероприятие № 4 Реализация функций, связанных с муниципальным управлением | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество руководителей общественного территориального самоуправления | | чел. | 4 | 4 | | 24000,00 | 24000,00 | улучшение деятельности органов территориального общественного самоуправления Николаевского сельского поселения Щербиновского района, в пределах предоставленных полномочий |
| 4.2. | Количество похозяйственных книг. для уточнения данных в лицевых счетах | | шт. | 9 | 9 | | 0 | 0 | уточнение записей в похозяйственных книгах |
| 5. | Основное мероприятие № 5 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | | | | | | | |
| 5.1 | Удовлетворенность населения деятельностью администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района | | процентов от опрошенных | 85 | 85 | | 3 601 995,41 | 3 523 882,59 | Содержание органов местного самоуправления |
| Итого | | | | | | | 3 601 995,41 | 3 523 882,59 |  |

**Оценка степени реализации**

**мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых**

**непосредственных результатов их реализации**

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

 =4/4=100%

**Оценка степени соответствия**

**запланированному уровню расходов**

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:



 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

 - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в бюджете Николаевского сельского поселения Щербиновского района, на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

 =3 601 995,41/3 523 882,59=97,8%

**Оценка эффективности**

**использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района**

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по следующей формуле:



 - эффективность использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

* =100/97=1,02

**Оценка степени достижения целей**

**и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:



 - степень достижения планового значения целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

 - значение целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

* - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Расчет: 100%

5.3. Степень реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:



 - степень реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

 - степень достижения планового значения целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

N - число целевых показателей программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Расчет: 12/12=1

6. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района по следующей формуле:



 - эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

 - степень реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

* - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Расчет:  = 1\*1,02/1=1,02

Эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет более 0,9.

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района Н.С. Ткаченко