**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Николаевского сельского поселения Щербиновского района**

**«Развитие культуры в Николаевском сельском поселении**

 **Щербиновского района» за 2020 год**

Муниципальная программа Николаевского сельского поселения Щербиновского района «Развитие культуры в Николаевском сельском поселении Щербиновского района» была утверждена постановлением администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района № 77 от 31 октября 2014 года.

Цель программы:

1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Николаевского сельского поселения Щербиновского района услугами учреждений культуры;

2) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда сельской библиотеки;

3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения;

4) организация и проведение официальных культурно-массовых мероприятий для населения;

5) обеспечение роста заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

В 2020 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств местного бюджета 5 463 233,61 рублей, фактическое исполнение составило 5 348 427,80 рублей или 97,9 %.

Муниципальная программы имеет 4 подпрограммы:

1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Николаевский сельский Дом культуры Николаевского сельского поселения Щербиновского района».

2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Николаевская сельская библиотека» Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

3. Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства.

4. Организация и проведение отдельных культурно-массовых мероприятий.

Учитывая, что подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Николаевский сельский Дом культуры Николаевского сельского поселения Щербиновского района», «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Николаевская сельская библиотека» Николаевского сельского поселения Щербиновского района» предполагают оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципального задания и бюджетной сметы, финансовое обеспечение которых оказывается за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения Щербиновского района и при этом муниципальное задание на конец года оказалось выполненным в полном объеме и качестве услуг, можно считать результативность подпрограмм эффективной, с коэффициентом 1.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства». Главная цель: повышение заработной платы работникам учреждения культуры в соответствии с «дорожной картой». Для этого из краевого бюджета выделены средства. В данном случае их израсходовано столько, чтобы достичь плановых показателей «дорожной карты». Уровень роста заработной платы в 2020 году равен 100,0 %. Показатели выполнены. Соответственно результативность подпрограммы можно считать эффективной, с коэффициентом 1.

По подпрограмме «Организация и проведение отдельных культурно-массовых мероприятий» целевой показатель достигнут, соответственно результативность подпрограммы можно считать эффективной, с коэффициентом 1.

**Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых непосредственных**

 **результатов их реализации**

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

 = 4/5 = 80 %

**Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:



 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

 - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в бюджете поселения, на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

 = 5 348 427,80/ 5 463 233,61= 97,8 %

**Оценка эффективности использования средств бюджета**

**Николаевского сельского поселения Щербиновского района**

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения по следующей формуле:



 - эффективность использования средств бюджета поселения;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета поселения;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения.

* = 80/99,5 = 0,81

**Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:



 - степень достижения планового значения целевого показателя программы (основного мероприятия);

* - значение целевого показателя программы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;
* - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

Расчет: 97,8%

Степень реализации программы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:



 - степень реализации программы (основного мероприятия);

 - степень достижения планового значения целевого показателя программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

N - число целевых показателей программы (основного мероприятия).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:



 - эффективность реализации муниципальной программы;

 - степень реализации муниципальной программы;

 - эффективность реализации основного мероприятия;

 - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы определяется по формуле:



 - объем фактических расходов из бюджета поселения (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета поселения (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий.

Расчет: 0,5\*1+0,5\*0,81/5= 0,97

Эффективность реализации программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой, так как значение ЭР гп составляет более 0,9.

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района Н.С. Ткаченко